# 江西警察学院学生处

赣警院学工[2019]59号

关于印发《2019级迎新工作方案》的通知

各相关单位：

根据2019年8月23日院长办公会意见及工作安排，研究、制定《2019级迎新工作方案》。现将方案印发给你们，望遵照执行。

附：2019级迎新工作方案

学生处（党委学工部）

二○一九年八月二十四日

主题词：迎新工作   方案    通知

抄  报：院领导

此件发至2019级各中队政治指导员

江西警察学院学生处                   2019年8月24日

2019级迎新工作方案

为切实做好我院2019级迎新工作，确保新生报到平安有序，制订此方案。

一、指导思想和总体要求

（一）指导思想：热情、周到、高效、平安 、有序

（二）总体要求：周密安排、协同落实、热情服务、平安和谐

二、组织领导

成立2019级迎新工作指挥部，学生处牵头组织协调，相关部门、各系各司其职，各新生中队政治指导员具体负责本中队迎新工作。

总指挥：周木岚

成  员：刘小青、胡小丁、罗华顺、吴学贵、朱蕴洁、杨忠华、刘小平、谢山河、曹晋、叶松、刘冲、杨德安、马晨刚、黄晨、廖宝光、陈勇、宋奇飞、熊小敏、曾峰、曹云清

协同联络：叶松

三、迎新时间及保障

（一）时间：

1、8月30日开始，提前报到的新生按录取通知书到本系学生大队先行报到。

2、集中迎新接待时间为9月1日（星期日）7时至20时，总体工作由学生处统一组织协调。

（二）交通保障：

1、各相关工作人员乘车自行安排。当日工作按加班计酬。（责任单位：后勤处、学生处、财资处）

2、学院租用公交车接送新生，其中南昌火车站3辆，南昌西站2辆。与车站派出所联系落实车辆停靠点。（责任单位：后勤处、学生处）

（三）宣传保障

1、院领导慰问新生新闻、摄影人员及器材准备；（责任单位：宣传处）

2、迎新彩虹门、横幅等；（责任单位：宣传处）

3、迎新广播；（责任单位：宣传处）

4、各组宿舍门前宣传栏迎新宣传，由宣传处统筹安排宣传内容，内容以迎新和庆祝教师节为主，各系具体落实；（责任单位：宣传处、各系）

5、9月1日学生食堂电子屏迎新宣传。9月2日军训暨入学教育动员大会横幅、音响。（责任单位：学生处）

（四）迎新场地、桌椅（用具）保障

1、在办公楼（二）门口左侧设新生报到总服务台，由学生处学生资助中心负责学生及家长咨询。团委志愿者服务台、各系报到接待点按管理序列由办公楼（二）向行知路西侧排开，刑科系、安管系可到实验楼前场地设报到接待点。每个新生中队设立1个接待桌。桌椅由各系落实。（责任单位：教保处、学生处、团委、各系）

2、8月28日上午10:30各系到学生处622办公室领取新生门锁；下午15:30，各系到学生处622办公室领取江西警察学院宿舍统一门贴、床贴；新生寝室劳动卫生用具领取时间另行通知。（责任单位：学生处）

3、8月31日下午15:30，各系、保卫处安排人员在学生处领取安装迎新雨篷。保卫处雨篷在执勤点安装。各系领取数目根据新生中队数按每两个中队1顶确定发放。9月1日下午5:30在原地撤收雨篷。（责任单位：学生处）

（五）校内交通秩序保障

1、8月30日开始，进行校园交通专项整治。保卫处提前告示在接待区域严禁停车，并合理安排停车场地，尤其协调好全省特巡警演练车辆管理。当日安排专人管理疏导校内交通，组织车辆有序停放。（责任单位：保卫处）

2、9月1日，办公楼（二）门口及信息楼实验楼空地前严禁停车。（责任单位：保卫处）

3、学生报到区域各路口不准车辆进入，用餐时间严禁民工摩托车驶入、停放，接送新生车辆停放由保卫处统一调度。（责任单位：保卫处）

（六）用餐及服务保障

1、食堂做好新生及家长用餐准备。团委学生会协助维护就餐秩序，督促文明用餐，推进“餐盘回收”落到实处。（责任单位：后勤处、团委）

2、志愿者名额分配由学生处统筹安排。其中保卫处100人（交通疏导）、财资处10人（含6人协助分发内务用品）、学生处15人（含总服务台、南昌火车站、西站接站人员）、团委4人、各系新生中队每中队5人。各单位迎新工作志愿者中餐、工作人员饮水由学生处统一按规定标准安排保障，超出部分自行安排。各职能部门请于8月30日12:00以前书面加盖本部门公章报送志愿者名单（未报视为自行解决）至学生处徐胜同志处。（责任单位：学生处、财资处）

3、8月28日下午下班前，各大队新生住宿楼栋信息发教保处熊海军OA，进行门禁权限设置。（责任单位：教保处、各系）

（七）卫生保障

1、8月28日全院环境大扫除。（责任单位：后勤处）

2、8月29日，各学生大队安排志愿者协助指导员完成门贴、床贴的张贴，确保新生入住。各新生中队政治指导员必须到所分配中队寝室逐间检查验收发现问题及时报告。8月30日后勤处负责督促物业卫生人员对楼道、阳台等公共区域卫生清理并全面彻底将垃圾清场。（责任单位：各系、学生处、后勤处）

3、8月31日，下午三点，院领导对宿舍尤其是新生宿舍卫生情况现场检查。（责任单位：后勤处、学生处、各系）

4、9月1日安排物业人员对迎新场地及时巡扫，确保环境清洁卫生。（责任单位：后勤处）

5、9月1日安排值班医生，预防突发事件。（责任单位：后勤处）

（八）宿舍水电维修保障。一卡通工作人员、水电维修人员安排值班，及时处置水电故障。（责任单位：教保处、后勤处）

四、院领导看望、慰问新生安排

9月1日下午3：00院领导到新生宿舍看望、慰问新生。（责任单位：办公室、宣传处、学生处、各系）

五、接站安排

（一）接站点的设置：南昌火车站、南昌西客站。接站车进场停放由学生处协调落实。

（二）接站点的人员安排车辆协同调度由叶松总负责；

8月28日，接站安排在学院门户网站公告栏公告。同时发出防盗、防骗的安全提示。

六、收费及新生日用品的发放

（一）收费的时间及地点：９月1日上午７：３０开始收费，收费地点及标识由财资处安排。（责任单位：财资处）

（二）内务及军训用品。（责任单位：财资处）

1、9月1日由新生按警务化管理要求在教学楼（一）1101、1102、1103教室自行购买内务及军训用品。（责任单位：财资处）

2、9月2日，按管理序列以中队为单位进行警服装备量体。（责任单位：财资处、学生处）

七、按教育部要求，开辟家庭贫困学生绿色通道

（一）各系要提前组织召开新生指导员会议，按相关通知要求布置新生档案及资助工作。指导员负责对家庭困难学生的接待和相关资助政策的咨询。（责任单位：各系、资助中心）

（二）缓交学费的，请各系按程序办理。（责任单位：各系）

（三）为方便学生，总服务台为资助工作办公点。（责任单位：资助中心）

八、其它事项

（一）按教育厅《关于进一步开展高校迎新电信服务市场综合治理切实保障学生合法权益的通知》要求，通讯运营商新生开学营销、宣传活动由教保处统一规范管理。（责任单位：教保处）

（二）根据学生风险管理工作要求，积极动员学生自愿购买学生平安（商业）险。（责任单位：各系）

（三）新生情况汇总。各学生大队于9月1日下午16：00前向学生处报告新生报到情况。（责任单位：学生处、各系学生大队）

（四）迎新志愿者的选拔。各部门根据迎新工作需要自行选拔迎新学生志愿者，需选拔形象好、政治觉悟高、表现好的同学担任。所有工作人员、志愿者着夏季执勤服，注意警容仪表，文明礼貌。（责任单位：各相关部门）

（五）严禁校外人员、在校生到新生寝室兜售商品。

（六）按照上级要求，所有学工干部严禁接受学生家长及亲友吃请送礼，自觉做到公正廉洁。如有违纪将按有关规定严肃处理。（责任单位：纪委、学生处、各系）

（七）网上迎新。目前学生管理（大学工）系统部分功能已经上线试运行，今年迎新工作将增加网上迎新内容，具体工作要求在学工培训班上进行明确。